Утверждаю: _________________

Директор АУСО РБ «Заиграевский

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Е.П. Матвеева

« _____ »  ___________20_____г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

АУСО РБ «ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(По результатам независимой оценкой качества в 2020г.)

| № п/п | Наименование выявленного недочета | Мероприятия по устранению | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствует наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; | - Определить место для парковки автотранспортных средств для инвалидов. - Установить знак «Парковка для инвалидов» | Март 2021г. Март 2021г | Начальник АХП Оносов Д.А. Начальник АХП Оносов Д.А. |
| 2. | Отсутствует наличие специально-оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | - Составить дефектную ведомость на работы по приведению в соответствие с требованиями доступной среды по санитарным комнатам. - Сформировать смету работ по ремонту санитарных комнат. - Пройти экспертизу сметы - Подать заявку в МСЗН РБ на финансирование мероприятий по ремонту. | Март 2021г. Апрель 2021г. Май-июнь 2021г. Август 2021г. | Начальник АХП Оносов Д.А. Начальник АХП Оносов Д.А. Начальник АХП Оносов Д.А. Экономист Жерлова Т.В. |
| 3. | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | - Приобрести техническое средство, позволяющее взаимодействовать с получателем социальных услуг (инвалидов по слуху). - Проработать вопрос заключения договора со сторонним специалистом из г.Улан-Удэ. | В течении 1 полугодие 2021г. До мая 2021г. | Экономист Жерлова Т.В. Специалисты по соц работе, отдел кадров. |
| 4. | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | - Обеспечить прохождение сотрудниками учреждения курсов повышения квалификации (переподготовки). - Проводить обучающие занятия для уходового персонала. | В течении 2021 года Постоянно в течении года | Директор Матвеева Е.П. Старшая медсестра Брянская Е.А. |